DNEVNI RED I ZAPISNIK

Sastanak projektnog tima i relevantnih dionika

Projekt „Zlatni puls“ | SF.3.4.08.06.0086

| Prijavitelj | Udruga sindikata umirovljenika Hrvatske Dugo Selo |
| --- | --- |
| Partneri | Gradska udruga umirovljenika Dugo Selo; Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo; Udruga ratnih veterana Domovinskog rata „Crne mambe“ |
| Dionici | Grad Dugo Selo, Udruga HVIDRA Dugo Selo, Hrvatski vitezi Dugo Selo |
| Sastanak vodile | Kristina Kordina, koordinatorica projekta; Ljerka Vešligaj, voditeljica projekta |
| Mjesto i datum | Dugo Selo, 3.6. 2026. |
| Vrijeme održavanja | 17:30 – 19:30 |

DNEVNI RED

| Točka | Dnevni red |
| --- | --- |
| 1. | Predstavljanje aktivnosti i financijske alokacije projekta |
| 2. | Koraci kod provedbe aktivnosti |
| 3. | Dogovor oko daljnjih aktivnosti |
| 4. | Razno |

ZAPISNIK SA SASTANKA

| Predmet sastanka | Predstavljanje projekta „Zlatni puls“, usklađivanje provedbenih koraka i dogovor aktivnosti za lipanj, srpanj i kolovoz 2026. |
| --- | --- |
| Sudionici | Predstavnici prijavitelja, partnera i relevantnih dionika lokalne zajednice. |
| Voditeljice sastanka | Kristina Kordina i Ljerka Vešligaj |
| Zapisnik sastavila | Kristina Kordina |

1. Predstavljanje aktivnosti i financijske alokacije projekta

Tijek rasprave: Predstavljen je projekt „Zlatni puls“, kod projekta SF.3.4.08.06.0086, koji je usmjeren na aktivno, zdravo i dostojanstveno starenje te uključivanje osoba starijih od 55 godina i umirovljenika u život lokalne zajednice. Sudionicima su predstavljeni prijavitelj, partneri i važni dionici, kao i osnovni pokazatelji, planirane aktivnosti i financijska alokacija projekta.

Predstavljena je uloga prijavitelja, partnera i dionika u provedbi projekta.

Naglašeno je da će se aktivnosti provoditi u suradnji s partnerima i lokalnim dionicima, s ciljem što veće dostupnosti korisnicima.

Predstavljeni su glavni sklopovi aktivnosti: edukacije organizacija civilnoga društva, program aktivnog starenja, individualna stručna savjetovanja, informiranje starijih osoba, komunikacija i vidljivost te upravljanje projektom.

Razmotrena je potreba urednog vođenja dokumentacije, potpisnih lista, prijava i dokaza o pripadnosti ciljnoj skupini.

Zaključak: Sudionici su upoznati s ciljevima, aktivnostima, financijskom alokacijom i osnovnim provedbenim obvezama projekta. Utvrđeno je da će se provedba temeljiti na redovitoj koordinaciji prijavitelja, partnera i dionika.

2. Koraci kod provedbe aktivnosti

Tijek rasprave: Predstavljen je hodogram provedbe projektnih aktivnosti, od početnog dogovora do same provedbe i prikupljanja potrebne dokumentacije. Posebno je naglašena potreba da se svaka aktivnost planira pravovremeno i da bude vidljiva u mjesečnom kalendaru aktivnosti.

Dogovor projektnog tima oko vremena, lokacije i provoditelja aktivnosti.

Unos aktivnosti u mjesečni kalendar aktivnosti.

Izrada javnog poziva na sudjelovanje u projektnoj aktivnosti.

Objava poziva i informacija na web-stranicama i društvenim mrežama prijavitelja, partnera i dionika.

Provedba aktivnosti uz obvezno prikupljanje dokumentacije: potpisne liste, preslika/sken osobne iskaznice te dokaz da je osoba umirovljenik, kada je primjenjivo.

Zaključak: Usvojen je hodogram provedbe aktivnosti. Dogovoreno je da se prije svake aktivnosti utvrde vrijeme, lokacija, provoditelj, način prijave i potrebna dokumentacija, nakon čega se aktivnost unosi u mjesečni kalendar i objavljuje putem komunikacijskih kanala prijavitelja, partnera i dionika.

3. Dogovor oko daljnjih aktivnosti

Tijek rasprave: Dogovorene su projektne aktivnosti za lipanj, srpanj i kolovoz te je usklađen mjesečni raspored aktivnosti za lipanj. Raspravljalo se o prvim aktivnostima koje će se provoditi u sklopu projekta, kao i o rasporedu, lokacijama i provedbenim obvezama partnera i dionika.

Dogovorene su aktivnosti koje će se uvrstiti u mjesečni raspored za lipanj.

Predstavljene su početne ideje za radionice rukotvorina, kognitivne radionice, kreativne aktivnosti i sportsko-rekreativne aktivnosti.

Razgovaralo se o uključivanju sudionika u aktivnosti prema redoslijedu prijave i dostupnim kapacitetima.

Dogovorena je daljnja komunikacija oko provedbenih termina, prostora i potrebnih materijala.

Aktivnost A1 – Edukacije organizacija civilnoga društva: Dogovarani su okvirni termini provedbe edukacija za zaposlenike i volontere prijavitelja i partnera. Planirane edukacije su:

Osnove gerontologije

Metodičko-andragoška izobrazba – kako voditi radionice za starije osobe

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Tehnologija za zdrav život

Digitalna fotografija i fotoknjige

Recikliranje kao kreativni izraz

Učinak projekta na horizontalna načela

Zaključak: Dogovoreni su okvirni termini provedbe edukacija za mjesec lipanj te su odabrane edukacije koje će se provoditi. Usklađen je mjesečni raspored aktivnosti za lipanj, a partneri i dionici će dostaviti dodatne prijedloge termina, lokacija i provedbenih mogućnosti za aktivnosti u srpnju i kolovozu.

4. Razno

Tijek rasprave: U okviru točke Razno otvorena su provedbena pitanja vezana uz komunikaciju, koordinaciju i pravodobnu pripremu aktivnosti. Naglašena je važnost uključivanja svih partnera i dionika u promociju aktivnosti, motiviranje korisnika i prikupljanje prijava.

Partneri i dionici će pravovremeno dostavljati informacije za mjesečni kalendar aktivnosti.

Za svaku aktivnost potrebno je unaprijed definirati odgovornu osobu i način prikupljanja prijava.

Komunikacija prema korisnicima provodit će se jednostavnim i razumljivim jezikom.

Projektni tim će redovito pratiti provedbu, dokumentaciju i eventualne potrebe za prilagodbom aktivnosti.

Zaključak: Dogovoreno je da projektni tim nastavlja redovitu komunikaciju s partnerima i dionicima, a svi uključeni će prema potrebi dostavljati prijedloge, informacije i materijale potrebne za provedbu aktivnosti. Sljedeći sastanak održat će se prema dogovoru projektnog tima.

ZAVRŠNE NAPOMENE

Sastanak je zaključen uz potvrdu zajedničke usmjerenosti na kvalitetnu, dostupnu i pravovremenu provedbu aktivnosti projekta „Zlatni puls“ za osobe starije od 55 godina i umirovljenike. Zapisnik se dostavlja prijavitelju, partnerima i relevantnim dionicima projekta.

| Zapisnik sastavila: | Odobrila voditeljica projekta: |
| --- | --- |
| ____________________________ | ____________________________ |
| Kristina Kordina | Ljerka Vešligaj |