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DNEVNI RED I ZAPISNIK
Sastanak projektnog tima i relevantnih dionika
Projekt „Zlatni puls“ | SF.3.4.08.06.0086

	Prijavitelj
	Udruga sindikata umirovljenika Hrvatske Dugo Selo

	Partneri
	Gradska udruga umirovljenika Dugo Selo; Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo; Udruga ratnih veterana Domovinskog rata „Crne mambe“

	Dionici
	Grad Dugo Selo, Udruga HVIDRA Dugo Selo, Hrvatski vitezi Dugo Selo

	Sastanak vodile
	Kristina Kordina, koordinatorica projekta; Ljerka Vešligaj, voditeljica projekta

	Mjesto i datum
	Dugo Selo, 3.6. 2026.

	Vrijeme održavanja
	17:30 – 19:30
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	ZAPISNIK SA SASTANKA



	Predmet sastanka
	Predstavljanje projekta „Zlatni puls“, usklađivanje provedbenih koraka i dogovor aktivnosti za lipanj, srpanj i kolovoz 2026.

	Sudionici
	Predstavnici prijavitelja, partnera i relevantnih dionika lokalne zajednice.

	Voditeljice sastanka
	Kristina Kordina i Ljerka Vešligaj

	Zapisnik sastavila
	Kristina Kordina


1. Predstavljanje aktivnosti i financijske alokacije projekta
Tijek rasprave: Predstavljen je projekt „Zlatni puls“, kod projekta SF.3.4.08.06.0086, koji je usmjeren na aktivno, zdravo i dostojanstveno starenje te uključivanje osoba starijih od 55 godina i umirovljenika u život lokalne zajednice. Sudionicima su predstavljeni prijavitelj, partneri i važni dionici, kao i osnovni pokazatelji, planirane aktivnosti i financijska alokacija projekta.
Predstavljena je uloga prijavitelja, partnera i dionika u provedbi projekta.
Naglašeno je da će se aktivnosti provoditi u suradnji s partnerima i lokalnim dionicima, s ciljem što veće dostupnosti korisnicima.
Predstavljeni su glavni sklopovi aktivnosti: edukacije organizacija civilnoga društva, program aktivnog starenja, individualna stručna savjetovanja, informiranje starijih osoba, komunikacija i vidljivost te upravljanje projektom.
Razmotrena je potreba urednog vođenja dokumentacije, potpisnih lista, prijava i dokaza o pripadnosti ciljnoj skupini.
	Zaključak: Sudionici su upoznati s ciljevima, aktivnostima, financijskom alokacijom i osnovnim provedbenim obvezama projekta. Utvrđeno je da će se provedba temeljiti na redovitoj koordinaciji prijavitelja, partnera i dionika.


2. Koraci kod provedbe aktivnosti
Tijek rasprave: Predstavljen je hodogram provedbe projektnih aktivnosti, od početnog dogovora do same provedbe i prikupljanja potrebne dokumentacije. Posebno je naglašena potreba da se svaka aktivnost planira pravovremeno i da bude vidljiva u mjesečnom kalendaru aktivnosti.
Dogovor projektnog tima oko vremena, lokacije i provoditelja aktivnosti.
Unos aktivnosti u mjesečni kalendar aktivnosti.
Izrada javnog poziva na sudjelovanje u projektnoj aktivnosti.
Objava poziva i informacija na web-stranicama i društvenim mrežama prijavitelja, partnera i dionika.
Provedba aktivnosti uz obvezno prikupljanje dokumentacije: potpisne liste, preslika/sken osobne iskaznice te dokaz da je osoba umirovljenik, kada je primjenjivo.
	Zaključak: Usvojen je hodogram provedbe aktivnosti. Dogovoreno je da se prije svake aktivnosti utvrde vrijeme, lokacija, provoditelj, način prijave i potrebna dokumentacija, nakon čega se aktivnost unosi u mjesečni kalendar i objavljuje putem komunikacijskih kanala prijavitelja, partnera i dionika.


3. Dogovor oko daljnjih aktivnosti
Tijek rasprave: Dogovorene su projektne aktivnosti za lipanj, srpanj i kolovoz te je usklađen mjesečni raspored aktivnosti za lipanj. Raspravljalo se o prvim aktivnostima koje će se provoditi u sklopu projekta, kao i o rasporedu, lokacijama i provedbenim obvezama partnera i dionika.
Dogovorene su aktivnosti koje će se uvrstiti u mjesečni raspored za lipanj.
Predstavljene su početne ideje za radionice rukotvorina, kognitivne radionice, kreativne aktivnosti i sportsko-rekreativne aktivnosti.
Razgovaralo se o uključivanju sudionika u aktivnosti prema redoslijedu prijave i dostupnim kapacitetima.
Dogovorena je daljnja komunikacija oko provedbenih termina, prostora i potrebnih materijala.
Aktivnost A1 – Edukacije organizacija civilnoga društva: Dogovarani su okvirni termini provedbe edukacija za zaposlenike i volontere prijavitelja i partnera. Planirane edukacije su:
Osnove gerontologije
Metodičko-andragoška izobrazba – kako voditi radionice za starije osobe
Pristupačnost za osobe s invaliditetom
Tehnologija za zdrav život
Digitalna fotografija i fotoknjige
Recikliranje kao kreativni izraz
Učinak projekta na horizontalna načela
	Zaključak: Dogovoreni su okvirni termini provedbe edukacija za mjesec lipanj te su odabrane edukacije koje će se provoditi. Usklađen je mjesečni raspored aktivnosti za lipanj, a partneri i dionici će dostaviti dodatne prijedloge termina, lokacija i provedbenih mogućnosti za aktivnosti u srpnju i kolovozu.


4. Razno
Tijek rasprave: U okviru točke Razno otvorena su provedbena pitanja vezana uz komunikaciju, koordinaciju i pravodobnu pripremu aktivnosti. Naglašena je važnost uključivanja svih partnera i dionika u promociju aktivnosti, motiviranje korisnika i prikupljanje prijava.
Partneri i dionici će pravovremeno dostavljati informacije za mjesečni kalendar aktivnosti.
Za svaku aktivnost potrebno je unaprijed definirati odgovornu osobu i način prikupljanja prijava.
Komunikacija prema korisnicima provodit će se jednostavnim i razumljivim jezikom.
Projektni tim će redovito pratiti provedbu, dokumentaciju i eventualne potrebe za prilagodbom aktivnosti.
	Zaključak: Dogovoreno je da projektni tim nastavlja redovitu komunikaciju s partnerima i dionicima, a svi uključeni će prema potrebi dostavljati prijedloge, informacije i materijale potrebne za provedbu aktivnosti. Sljedeći sastanak održat će se prema dogovoru projektnog tima.



	ZAVRŠNE NAPOMENE


Sastanak je zaključen uz potvrdu zajedničke usmjerenosti na kvalitetnu, dostupnu i pravovremenu provedbu aktivnosti projekta „Zlatni puls“ za osobe starije od 55 godina i umirovljenike. Zapisnik se dostavlja prijavitelju, partnerima i relevantnim dionicima projekta.

	Zapisnik sastavila:
	Odobrila voditeljica projekta:

	____________________________
	____________________________

	Kristina Kordina
	Ljerka Vešligaj




[image: The image features a series of European Union and Croatian logos, symbols, and institutions, including the European Union, Croatian Government, and various regional entities.

AI-generated content may be incorrect.]
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom dokumentu isključiva su odgovornost udruge USUH Dugo Selo i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
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